Годовой доклад за 2024 год, включающий в себя:

- Форму № 8- анализ результативности муниципальных программ, подпрограмм за 2024 год;

- Текстовую часть.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | единица  измерения | Плановое значение | фактическое значение | отклонение  (-/+, %) |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  (-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие агропромышленного комплекса Киржачского района» | 2024 | - | - | - | - | - | 13 105,9 | 13 085,74 | -0,2% | За отчетный год получен бюджетный и социальный эффект |
| 1 | Поддержка начинающих фермеров | 2024 | Количество хозяйств начинающих фермеров | ед. | 2 | 0 | -100% | - | - | - | Социальный эффект отсутствует |
| 2 | Развитие и модернизация производственной базы КФХ и ЛПХ | 2024 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования КФХ | ед. | 3 | 13 | +333,3% | - | - | - | За отчетный год получен социальный эффект |
| 3 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 2024 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 72 | 0 | -100% | - | - | - | Социальный эффект отсутствует |
| 4 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 2024 | Ввод в действие в сельской местности распределительных газопроводов | км | 6,1 | 6,263 | +2,7% | 13 105,9 | 13 085,74 | -0,2% | За отчетный год получен бюджетный и социальный эффект |
| 5 | Развитие молочного скотоводства | 2024 | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (молоко) | тыс. тонн | 1,5 | 1,6 | +7% | - | - | - | За отчетный год получен социальный эффект |
| 6 | Развитие мясного животноводства | 2024 | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (мясо) | тыс. тонн | 0,29 | 0,27 | -6,9% | - | - | - | Социальный эффект отсутствует |
| 7 | Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках | 2024 | Скотомогильник на территории МО Горкинское Киржачского района | ед. | - | - | -100% | 20,0 | 0,0 | -100% | Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют |
| 8 | Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями | 2024 | Площадь закладки многолетних насаждений | га | 6,66 | 33,7 | +406% | - | - | - | За отчетный год получен социальный эффект |
| 9 | Оказание несвязанной поддержки  сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2024 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (картофель) | тыс. тонн | 1,3 | 0,53 | -59,2% | - | - | - | Социальный эффект отсутствует |
| 10 | Вовлечение  неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | 2024 | Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | га | 295 | 360,5 | +22,2% | - | - | - | За отчетный год получен социальный эффект |
| 11 | Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения |
| 12 | Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2024 | Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности | штук | 3 | - | -100% | - | - | - | Социальный эффект отсутствует |
| 13 | Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов | 2024 | Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство | чел. | 3 | 20 | +566,7% | - | - | - | За отчетный год получен социальный эффект |

Доклад (текстовая часть)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие агропромышленного комплекса Киржачского района»  Изменения, вносимые в муниципальную программу, касались ресурсного обеспечения реализации программных мероприятий |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | 1. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами приобретено 13 единиц сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования.  2. Введено в действие в сельской местности 6,263 км распределительных газопроводов в д. Рожково и д. Захарово Киржачского района Владимирской области.  3. Хозяйствами всех категорий произведено 1,6 тыс. тонн молока.  4. Произведена закладка многолетних насаждений на площади 33,7 га.  5. Введено в сельскохозяйственный оборот 360,5 га неиспользуемой земли.  6. На работу в сельское хозяйство привлечено 20 молодых специалистов. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | *1. Поддержка начинающих фермеров.* План не выполнен, так как в 2024 году потенциальным кандидатам не удалось выиграть конкурс на получение грантов «Агростартап».  *2. Развитие и модернизация производственной базы КФХ и ЛПХ.* Выполнен план приобретения сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования КФХ.  *3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.* План не выполнен, так как в 2024 году не было потенциальных участников на улучшение жилищных условий.  *4. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.* Обустройство распределительного газопровода низкого давления и газопровода высокого давления до ПРГ, ПРГ для газоснабжения жилых домов в д. Захарово и в д. Рожково Киржачского района Владимирской области.  *5. Развитие молочного скотоводства.* Выполнен план производства молока.  *6. Развитие мясного животноводства.* План производства мяса не выполнен из-за сохранения структуры поголовья КРС в КФХ Садоян Н.А.  7*. Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках.* В результате проведенных мероприятий по организации и содержанию скотомогильника (биотермической ямы), расположенного на территории района, в предшествующие годы, данный объект по захоронению биологических отходов полностью соответствует требованиям Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626. На этом основании не было необходимости расходования субвенций из областного бюджета на содержание скотомогильника (биотермической ямы) в 2024 году.  *8. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями.* Выполнен план по закладке многолетних насаждений.  *9. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.* План по производству картофеля не выполнен, так как КФХ сократили посевную площадь картофеля в 2024 году.  *10. Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.* Выполнен план по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.  *11. Обновление парка сельскохозяйственной техники.* Показатель приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности убрали на конец года, объединив значения в мероприятие «Развитие и модернизация производственной базы КФХ и ЛПХ».  *12. Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов.* Выполнен план по количеству молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Использование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализованное мероприятие муниципальной программы составляет – 99,8 %. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год получен бюджетный и социальный эффект. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы высокая. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжить реализацию программы |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Киржачского района»**

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района» | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление молодым семьям Киржачского района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | показатель 1 | Сем. | 2 | 2 | 0 | 2925,1 | 2924,964 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |
| 2. Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Киржачского района, установленных законодательством» | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» |  | показатель 1 | Сем. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем государственных гражданских служащих Владимирской области, работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» |  | показатель 1 | Сем. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства (обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)» | Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение поддержки многодетных семей" |  | Показатель 1 | Ед. | 10 | 10 | 0 | 1700,0 | 1699,9 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |
| 4. Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского района» | Основное мероприятие 4.1. «Предоставление многодетным семьям Киржачского района социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома» |  | Показатель 1 | Сем. | 3 | 3 | 0 | 9140,6 | 9140,5 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |
| 5. Подпрограмма 6. «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» | Основное мероприятие 6.1. «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планированию территорий, нормативов градостроительного проектирования |  | - | - | - | - | - | 1578,5 | 1408,326 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |

Доклад (текстовая часть)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.03.2024г. № 325  2. Постановление администрации Киржачского муниципального района Владимирской области от 28.12.2024г. № 2030 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | 1.1. По состоянию на 01.01.2025г. 2 молодых семьи, проживающие на территории сельских поселений Киржачского района, в том числе: Горкинское – 1 семья, Першинское – 1 семья, реализовали свое право на приобретение жилья за счет социальных выплат, ими приобретено 121,5 кв.м. Выполнение целевых показателей Подпрограммы на 01.01.2025 составляет 100%.  2.2. Мероприятий по данной подпрограмме на 2024 год не было запланировано.  3.2. По состоянию на 01.01.2025 инженерной инфраструктурой обеспечено 10 земельных участков, предоставленных многодетным семьям.  4.1. По состоянию на 01.01.2025 год выданы 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям. Улучшили жилищные условия за счет социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома 3 многодетные семьи, проживающие в МО Киржачский район: г.Киржач – 1 семья, МО Горкинское – 1 семья, МО Першинское – 1 семья. Выполнение целевых показателей Подпрограммы на 01.01.2025 составляет 100%. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджетов области, муниципального района, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы на улучшение жилищных условий граждан израсходованы в полном объеме.  2. Достигнуты показатели по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района, на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены практически в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет свыше 90% . |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжить реализацию программы |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности ( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Реализация мер по консультационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2024 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана консультационная и информационная поддержка, в т.ч. через проведение семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий для МСП | Количество субъектов | 20 | 20 | 100% | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
|  |  |  |  |
| 2. | Реализация мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2024 | количество объектов имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП | Количество объектов | 8 | 9 | 112,5% | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
|  |  |  |  |
| 3. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд | 2024 | Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд | Количествсубъектов МСП | 99 | 99 | 100% | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
| 4. | Организация участия в выставочных мероприятиях с целью продвижения экономического потенциала Киржачского района | 2024 | количество районных, областных и всероссийских мероприятий, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства | Количество мероприятий | 2 | 2 | 100% | 450,0 | 449,09 | - | Получен бюджетный и социальный эффект |

ДОКЛАД

|  |  |
| --- | --- |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства»** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | П. от 20.12.2024 № 1912 (изменение паспорта программы) |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства - исполнителей муниципального заказа- 99 субъектов;  -увеличение количества объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 9 объектов;  -увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (информационной, консультационной)- 20 субъектов. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Реализация мер по консультационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства - выполнено;  Реализация мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства- выполнено;  Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд- выполнено;  Организация участия в выставочных мероприятиях с целью продвижения экономического потенциала Киржачского района : 26 мая 2023г. проведен день российского предпринимательства, Владимирский инвестиционный конгресс 2024- 28-29 ноября 2024г. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Приобретены сувениры и расходы на участие в ВИК на сумму 449,09 тыс.руб. (26 мая 2022г.- день российского предпринимательства, 28-29 ноября 2024) |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Денежные средства освоены в полном объеме |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжать реализацию муниципальной программы |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов, тыс. руб | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди- ница изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение (-/+,  %) |
| пла- новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2019 годом) | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  | Снижение на количество лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2019 годом) | Чел. | 12 | 12 | - ;  100% | 260 ,7 | 260,7 | 0 | Наличие эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы:  - снижение числа погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2019 годом (12 чел.)) на 0 человек (100%);  - количество детей, погибших в результате ДТП -0 (100%) |
| Снижение количества детей, погибших в результате ДТП *(*по сравнению с базовым 2019 годом) | Чел. | 0 | 0 | * ;   100% |
|  |  |  | Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) | % | 7,5 | 7,5 | 0 |  |  |  | - Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) 7,5 % (100%) |

**ДОКЛАД (текстовая часть)**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 15.03.2024 № 288 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Снижение на количество лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2019 годом)  Снижение количества детей, погибших в результате ДТП *(*по сравнению с базовым 2019 годом)  Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Основные мероприятия Программы выполнены в полном объеме (100%), в установленный срок, т.е. до конца 2024 года.  **В 2024 году:**  1. приобретенавтомобильный городок в МБОУ Першинская СОШ за счет средств областного и местного бюджетов;  2. проведен ежегодный смотр - конкурс ЮИД "Безопасное колесо" на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  3. приобретено оборудование в образовательных учреждениях уголков безопасности дорожного движения (баннеры по соблюдению БДД в количестве 13 ед. для СОШ города и района, а также РОЛАП для ЦДТ);  4. проведены районный смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, конкурсы, викторины по предупреждению нарушений правил дорожного движения во время организации летних школьных каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей, закуплены светоотражающие значки для проведения конкурсов и викторин, приобретены кепки и настольные игры по тематике "Соблюдайте правила БДД". |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | --- |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | Денежные средства бюджета муниципального района (260,7 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены в полном объеме (100 %). |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы израсходованы в полном объеме.  2. Воспитание подрастающего поколения в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма.  В 2024 году достигнуты следующие результаты:  - снижение числа погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2019 годом (12 чел.)) на 0 человек (100%);  - количество детей, погибших в результате ДТП – 0 (100 %);  - Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) 7,5 % (100%). |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Денежные средства бюджета муниципального района (260,7 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет 100% . |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Срок реализации Программы до 2027 года. |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Социальное и демографическое развитие Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  Меры по социальной поддержке в районе | 2024 | показатель 1  Количество граждан, получающих адресную социальную помощь | ед | | 72 | | 26 | -63% | 360,0 | 358,0 | | -2% | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| показатель2  Количество общественных организаций, получивших социальную поддержку | ед | | 7 | | 5 | -28% | 300,0 | 300,0 | | 0 |  |
|  |  | |  | |  |  | 351,0 | 351,0 | | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Меры по повышению социальной активности различных категорий граждан | 2024 | показатель 1  Количество благотворительных акций | ед | | 5 | | 8 | +60,0 | 1295,0 | 1295,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 3. | Основное мероприятие 3  Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранение, укрепление здоровья населения | 2024 | Показатель1  Доля жителей района, вовлеченных в занятия спортом | проценты | | 39,0 | | 53,9 | +36,9 | 100,0 | 100,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель2  Количество физкультурных и спортивных мероприятий | ед | | 105 | | 57 | -45,7 |  |  | |  |
| 4. | Основное мероприятие 4.  Меры по военно-патриотическому воспитанию населения | 2024 | Показатель1.  Доля мероприятий патриотической направленности по отношению к общему числу мероприятий | проценты | | 25% | | 25% | 0 | 240,0 | 240,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Меры по повышению творческой и общественной активности молодежи | 2024 | Показатель1.  Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие | проценты | | 38% | | 38% | 0 | 190,0 | 190,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель 2.  Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов | проценты | | 20 | | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 6.  Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей | 2024 | Показатель1.  Отношение рождаемости к смертности | ед | | 1,9 | | 0,1 | -94,7% | 55,0 | 55,0 | | 0 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель 2.  Отношение количества браков к разводам | ед | | 1,7 | | 1,2 | -29,4% |  |  | |  |

ДОКЛАД

|  |  |
| --- | --- |
| «Социальное и демографическое развитие Киржачского района» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации Киржачского района №362 от 28.03.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016 №1451 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»»  2.Постановление администрации Киржачского района №373/2 от 29.03.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016 №1451 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»»  3.Постановление администрации Киржачского района №567 от 03.05.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016 №1451 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»»  4. Постановление администрации Киржачского района №1951 от 27.12.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016 №1451 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -оказание адресной материальной помощи;  -обеспечение участия представителей общественных организаций района в региональных и всероссийских мероприятиях;  -субсидии общественным организациям;  -акция для детей «Дети, в школу собирайтесь!»;  -меры по повышению социальной активности различных категорий граждан;  -меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья;  -меры по военно-патриотическому воспитанию;  -меры по повышению творческой и общественной активности молодежи;  -меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - усиление принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;  - укрепление системы социальной защиты семьи, предупреждение семейного неблагополучия;   * повышение социальной защищенности пожилых людей; * создание условий для повышения социальной активности различных категорий граждан; |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 99,1% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как удовлетворительная |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 99,1% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Основное мероприятие Строительство блочно-модульной котельной в п.Горка Киржачского района Владимирской области |  | показатель 1 | объект | 1 | 1 | 0 | 36194,5 | 33838,6 | -7% | За отчетный год получен социальный эффект |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.03.2024г. № 322  2. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 29.07.2024г. № 1021  3. Постановление администрации Киржачского муниципального района Владимирской области от 28.12.2024г. № 2028 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технологического перевооружения объектов энергосбережения. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | В 2024 году заключен муниципальный контракт на строительство блочно-модульной котельной в п.Горка Киржачского района. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. В отопительный период 2024-2025 гг. котельная запущена в рамках пуско-наладочных работ. Исполнение контракта перенесено на 2025 год. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджетов области, муниципального района, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены не в полном объеме ввиду неисполнения подрядной организацией обязательств по контракту. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен социальный эффект:  1. Потребители п.Горка получают постоянное бесперебойное тепло от котельной, работающей на природном газе. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджетов области, муниципального района, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены не в полном объеме ввиду неисполнения подрядной организацией обязательств по контракту. Выполнение целевых показателей составляет свыше 85% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |  |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности ( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) | |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | отклонение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Организация и осуществление на территории района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий | 2024 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремисткой деятельности (общее количество информационных материалов) | шт. | 55 | 55 | 0 | 10,0 | | 10,0 | 0 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидии, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 95 | 95 | 0 | 2563,5 | | 2563,5 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Степень оборудования и защищенности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры от угроз террористических посягательств и обеспечению пожарной безопасности | % | 75 | 75 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Степень оборудования и защищенности объектов спорта от угроз террористических посягательств и обеспечению пожарной безопасности | % | 70 | 70 | 0 | 120,0 | | 120,0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | 2024 | Сокращение общего количества зарегистрированных преступлений | % | 98,5 | 100,5 | +2 | 10,0 | | 10,0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | % | 98,5 | 87 | -11,5 | 20,0 | | 20,0 | 0 |
|  |  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями | % | 40 | 40 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Профилактика правонарушений | 2024 | Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений | % | 99,0 | 105,2 | +6,2 | 0 | | 0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | % | 98,5 | 99,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Снижение доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | % | 99,0 | 76,1 | -22,9 | 20,0 | | 20,0 | 0 |
| Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 99,0 | 72,1 | -26,9 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. | **Основное мероприятие 1.3**  укрепление единства российской нации, укрепление антитеррористической защищенности | 2024 | Проведение цикла мероприятий по укреплению единства российской нации, обеспечению межнационального согласия, этнокультурного развития народов, взаимодействию с национально-культурными автономиями |  |  |  | 0 | 40,0 | | 40,0 |  | Получен бюджетный и социальный эффект |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановления администрации Киржачского района от 29.03.2024 № 374/1, от 23.05.2024 № 659, от 27.12.2024№ 1959 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Снижено число преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах.  Сокращено количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.  Снижена доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.  На увеличение общего количества преступлений, а так же тяжких и особо тяжких преступлений повлияли такие факторы, как наличие социальной не стабильности и расширение наркотической проблематики. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | 1. Организация и осуществление на территории района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий 2. Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 3. Профилактика правонарушений   Все мероприятия выполнены в установленные Планом реализации сроки. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственных целевых программ на исполнении нет. В структуре муниципальной программы отсутствует разбивка на подпрограммы. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляет от 100%. Получены  бюджетный и социальный эффект. Эффект от реализации мероприятий муниципальной программы составил более 50%. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы составила 100% (удовлетворительная). |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продлить реализацию муниципальной программы на 2025-2027 годы. |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Развитие образования»**

Форма 8

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основное мероприятие 1.**  **"Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования"** | | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| **Наименование задачи** | | | | | | | | | | | **1 137 526,8** | **1 105 431,1** | **-32 095,7**  **(-2,8%)** |
| 1. | | Мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» | 2023-2026 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 49,0 | | | 100 | +51 | 176 056,19 | 176 056,19 | 0 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82,3 | | | 100 | +17,7 |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году | Чел. | 0 | | | 0 | 0 |
|  |  |  | | |  |  |
| 2. | | Мероприятие 1.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | 2023-2026 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 49,0 | | | 100 | +51 | 160 517,80 | 160 517,80 | 0 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82,3 | | | 100 | +17,7 |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году | Чел. | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | | мероприятие 1.3  «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» | 2023-2026 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | | | 100 | 0 | 129 641,06 | 129 641,06 | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | | | 100 | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 95 | | | 95,1 | 0,1 |
| 4. | | Мероприятие 1.4 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | 2023-2026 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | | | 100 | 0 | 319 157,7 | 319 157,70 | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | | | 100 | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 95 | | | 95,1 | 0,1 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 100 | | | 106,0 | +6 |
| 5. | | Мероприятие 1.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми» | 2023-2026 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 80 | | | 80 | 0 | 32 828,78 | 32 828,78 | 0 |
|  | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | % | 100 | | | 104,9 | +4,9 |
| 6. | | Мероприятие 1.6. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам)» | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 7 101,80 | 7 101,80 | 0 |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,6 | | | 23,6 | +1 |
| Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | % | 100 | | | 100 | 0 |
| 7. | | Мероприятие 1.7 «Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста» | 2023-2026 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | % | 100 | | | 100 | 0 | 503,7 | 490,15 | -2,7% |
| 8. | | Мероприятие 1.8 «Расходы по проезду на общественном транспорте (кроме такси) до места работы и обратно педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности» | 2023-2026 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | % | 22,6 | | | 23,6 | +1 | 705,8 | 685,53 | -2,9% |
| 9. | | Мероприятие 1.9 «Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных на территории Киржачского района». | 2023-2026 | Обеспеченность горячим питанием обучающихся, имеющих право на получение дополнительных мер социальной поддержки | % | 100 | | | 100 | 0 | 37 851,7 | 37 851,7 | 0 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | | | 100 | 0 |
| 10. | | Мероприятие 1.10 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования" | 2023-2026 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | | | 100 | 0 | 26772,90 | 26 772,90 | 0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | | | 100 | 0 |
| 11. | | Мероприятие 1.11. «Поддержка организаций в сфере образования» | 2023-2026 | Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций | % | 24,6 | | | 25 | 0,4 | 600,00 | 600,00 | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 78 | | | 94 | +16 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций, имеющих общеобразовательные организации, показавшие низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и (или) общеобразовательные организации, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях | % | 100 | | | 69,2 | -30,8 |
| Обеспечение максимальной доступности услуги по организации отдыха детей и их оздоровления | % | 70 | | | 73,4 | +3,4 |
| 12. | | Мероприятие 1.12. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». | 2023-2026 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82,3 | | | 100 | +17,7 | 12433,70 | 12 433,70 | 0 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 49 | | | 100 | +51 |
| 13. | | Мероприятие 1.13 «Организация отдыха детей в каникулярное время» | 2023-2026 | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 41 | | | 73,4 | +32,4 | 17231,70 | 17231,70 | 0 |
| Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования) | % | 30 | | | 33% | +3 |
| Обеспечение максимальной доступности услуги по организации отдыха детей и их оздоровления | % | 70 | | | 74 | +4 |
| 14. | | Мероприятие 1.14 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 8625,60 | 8355,99 | -3,1% |
| 15. | | Мероприятие 1.15 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», обслуживающего муниципальные образовательные учреждения Киржачского района Владимирской области | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 29706,30 | 29362,40 | -1,2% |
| 16. | | Мероприятие 1.16 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района Владимирской области» | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 5884,3 | 5792,12 | -1,6% |
| Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников | % | 49,3 | | | 48,2 | -1,1 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | % | 100 | | | 100 | 0 |
| Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций | % | 24,6 | | | 25 | 0,4 |
| Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей | % | 95 | | | 100 | 0 |
| 17. | | Мероприятие 1.17 «Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». | 2023-2026 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 11,4 | | | 0 | 11,4 | 2440,90 | 2205,84 | -9,6% |
| 18. | | Мероприятия 1.18 мероприятие 1.21 «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях» | 2023-2026 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения района | % | 0,8 | | | 0,3 | 0,5 | 13914,50 | 13914,50 | 0 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 91,7 | | | 92,4 | 0,7 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 11,4 | | | 0 | 11,4 |
| 19. | | Мероприятие 1.19 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». | 2023-2026 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом) | Чел. | 35 | | | 11  31 чел. с 2021 года | -24 | 14724,2 | 14722,24 | -0,01% |
|  |  |  | | |  |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 10 | | | 9 | 1 |
| 20. | | Мероприятие 1.20 «Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности в муниципальных организациях и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду» | 2023-2026 | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к началу учебного года | Ед. | 2 | | | 2 | 0 | 15036,30 | 15036,30 | 0 |
| Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к началу учебного года | Ед. | 5 | | | 5 | 0 |
| Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности (за исключением мероприятий по обеспечению охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) и по подготовке к летнему периоду | Ед. | 1 | | | 1 | 0 |
| 21. | | Мероприятие 1.21 «Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» | 2023-2026 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед. | 0 | | | 0 | 0 | 1263,20 | 1263,20 | 0 |
| Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед. | 3 | | | 3 | 0 |
| 22. | | Мероприятие 1.22 «Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования до уровня, не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе)». | 2023-2026 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области | % | 100 | | | 104,9 | +4,9 | 8263,40 | 8263,40 | 0 |
| 23. | | Мероприятие 1.23 «Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы» | 2023-2026 | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе | % | 100 | | | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество школьных автобусов, приобретенных в году получения субсидии из областного бюджета на приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы | Ед. | 0 | | | 0 | 0 |
| 24. | | Мероприятие 1.24 «Дополнительное финансовое обеспечение деятельности групп продленного дня в муниципальных и частных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов» | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 1228,60 | 1228,60 |  |
| Доля обучающихся 1 классов муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обеспеченных местами в группах продленного дня, от общего количества обучающихся 1 классов муниципальных и частных общеобразовательных организаций | % | 100 | | | 100 | 0 |
| 25. | | Мероприятие 1.25 «Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций по итогам работы за предыдущий год» | 2023-2026 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в текущем году премиальную выплату по основной занимаемой должности по итогам работы за предыдущий учебный год, в общей численности педагогических работников, имеющих право на данную выплату | % | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | | Мероприятие 1.26 «Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности» | 2022-2026 | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту | Ед. | 2 | | | 2 | 0 | 92776,68 | 62100,94 | -33,1% |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме в рамках модернизации школьных систем образования | Ед. | 0 | | | 0 | 0 |
| 27. | | Мероприятие 1.27 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования» | 2021-2026 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | % | 100 | | | 100 | 0 | 562,60 | 205,40 | -63,5% |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 25 | | | 20,1 | -4,9 |
| 28. | | Мероприятие 1.28 «Предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям), связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, за организацию подвоза детей в общеобразовательные организации муниципального образования Киржачский район, реализующие основные общеобразовательные программы» | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 34,10 | 27,22 | -20,2% |
| 29. | | Мероприятие 1.29 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» | 2023-2026 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству | Ед. | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | | Мероприятие 1.30 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» | 2023-2026 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 95 | | | 95,1 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях муниципальных образований | Ед. | 0 | | | 0 | 0 |
| Количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Ед. | 0 | | | 0 | 0 |
| 31. | | Мероприятие 1.31 «Мероприятия по профилактике и предотвращению коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях | % | 0 | | | 0 | 0 |
| 32. | | Мероприятие 1.32 «Оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы» | 2023-2026 | Количество переданных в безвозмездное пользование медицинским организациям государственной системы здравоохранения Владимирской области медицинских кабинетов, оборудованных:  - в дошкольных учреждениях - в соответствии с требованиями [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=358686) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" и соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3678-20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44, [СанПиН 1.2.3685-21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=441707&dst=100137), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2;  - в общеобразовательных организациях - в соответствии с требованиями [СанПиН 2.4.3648-20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=371594&dst=100047), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 | % | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | | Мероприятие 1.33 «Реализация инициативных проектов в сфере образования, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований | 2024-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования  Достижение цели проекта | % | 79 | | | 84,5 | 5,5 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 34. | | Мероприятие 1.34 «Приведение в нормативное состояние территорий муниципальных образовательных организаций» | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования  Соответствие территорий нормативным требованиям | % | 79 | | | 84,5 | 5,5 | 11 111,10 | 11 111,10 | 0,0 |
| 35. | | Мероприятие 1.35 «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций | 2024-2026 | Численность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение | Чел. | 8 | | | 8 | 0 | 190,70 | 190,70 | -8,4% |
| 36. | | Мероприятие 1.36 «Единовременная выплата молодым специалистам, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования и трудоустроенным в образовательных организациях Киржачского района» | 2023-2026 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 22,6 | | | 23,6 | +1 | 7,00 | 7,00 | 0 |
| 37. | | Мероприятие 1.37 «Компенсация за коммерческий найм (аренду) жилых помещений отдельным категорям граждан» | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 189,30 | 189,29 | 0,0 |
| 38. | | Мероприятие 1.38 «Поддержка родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников), при возникновении обстоятельств, не зависящих от волеизъявления родителей (законных представителей), повлекших необходимость изменения адреса ведения общеобразовательной деятельности муниципальными образовательными организациями» | 2023-2026 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 705,3 | 625,95 | -11,3 |
| 39. | | Мероприятие 1.39 «Организация бесплатной перевозки обучающихся до места расположения муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, и обратно в границах городского поселения город Киржач в условиях изменения адреса ведения общеобразовательной деятельности муниципальными образовательными организациями» |  | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | | 84,5 | +5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | **Основное мероприятие 1.Е2. " Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"** |  |  | | | | | | | **1105,80** | **1105,80** | **0** |
|  | | | | | | |
| 1 | | Мероприятие 1.Е2.1 «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» | 2023-2024 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 80 | | 80 | | 0 | 925,10 | 925,100 | 0,00 |
| количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом | ед. | 1 | | 1 | | 0 |
| 2. | | Мероприятие 1.Е2.2 «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» | 2024-2024 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 80 | | 80 | | 0 | 180,70 | 180,70 | 0,00 |
| Количество образовательных организаций, в которых созданы новые места дополнительного образования детей | Ед. | 1 | | 1 | | 0 |
| Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами на базе новых мест дополнительного образования детей | Ед. | 30 | | 32 | | +2 |
| Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на базе новых мест принимают участие в региональных этапах Всероссийских и Международных мероприятий различной направленности | Ед. | 2 | | 0 | | -2 |
|  | | **Основное мероприятие 1.Е4. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"** |  |  | | | | | | | **3513,80** | **3513,80** | **0,00** |
|  | | | | | | |
| 1. | | Мероприятие 1.Е4.1 «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» | 2023-2024 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 79 | | 84,5 | | +5,5 | 3513,80 | 3513,80 | 0,00 |
| Доля образовательных организаций муниципального образования, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | % | 100 | | 100 | | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | 1 | | 1 | | 0 |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 100 | | 100 | | 0 |
| Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе | % | 90 | | 100 | | 10 |
| Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | % | 100 | | 100 | | 0 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 50 | | 100 | | 50 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 81 | | 87 | | +6 |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 33 | | 100 | | +67 |
|  | | **Основное мероприятие 1.Е1. Федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"** |  |  | | | | | | | **2236,10** | **2236,10** | **0,00** |
|  | | | | | | |
| 1. | | Мероприятие 1.Е1.1 «Оснащение (обновление материльно-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» |  | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | | 100 | | 0 | 2236,10 | 2236,10 | 0,00 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Ед. | 1 | | 1 | | 0 |  |  |  |
|  | | **Основное мероприятие 1.ЕВ "Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование"** |  |  | | | | | | | **2104,20** | **2104,20** | 0,00 |
|  | | Мероприятие 1.ЕВ.1 "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" |  | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | | 100 | | 0 | 2104,20 | 2104,20 | 0,00 |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление от 14 октября 2013 г. N 1408  «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район  "Развитие образования"  Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Киржачского района   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | от 20.02.2019 [N 219](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=138568&dst=100005), от 08.05.2019 [N 720/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=141079&dst=100005),  от 06.08.2019 [N 1054/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=141078&dst=100005), от 31.12.2019 [N 1848](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=149058&dst=100005), от 17.06.2020 [N 532](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=149059&dst=100005),  от 04.12.2020 [N 1311](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=155928&dst=100005), от 30.12.2020 [N 1469](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=160435&dst=100005), от 04.03.2021 [N 261/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=160436&dst=100005),  от 31.03.2021 [N 409](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=160437&dst=100005), от 05.08.2021 [N 1099](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=164787&dst=100005), от 05.10.2021 [N 1439/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=168371&dst=100005),  от 30.12.2021 [N 1960](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=170115&dst=100005), от 31.03.2022 [N 537](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=175481&dst=100005), от 30.06.2022 [N 1184](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=175513&dst=100005),  от 30.12.2022 [N 2573](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=183875&dst=100005), от 25.01.2023 [N 76/1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=186994&dst=100005), от 15.06.2023 [N 763](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=189508&dst=100005),  от 21.08.2023 [N 1132](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=191845&dst=100005), от 14.09.2023 [N 1235](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=191970&dst=100005), от 29.12.2023 [N 1963](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=198816&dst=100005), от 01.03.2024 [N 211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=202211&dst=100005), от 23.05.2024 [N 660](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=202830&dst=100005), от 27.05.2024 [N 687](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=203659&dst=100005),  от 02.10.2024 [N 1397](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=208439&dst=100005), от 27.12.2024 № 1954) |  | |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | – увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными организациями;  – доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет **100**%;  – удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования составил **100%**;  – удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района составил **48,2**%;  – доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой, составила **100**%;  – доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании составила **0**%;  – охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составил **80**%;  – удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил **23,6%;**  – удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования составил **94**%;  –удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составил **100**%;  – доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составила **95,1** %;  – удовлетворенность населения качеством общего образования составила **84,5**%;  – доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, составила **100**%;  –удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), составил **73,4%;**  – удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории, составил **100**%;  – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения района составила **0,3%;**  – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила **0%;**  – Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда составило **6** чел. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Федеральный бюджет  - расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – **20804,6** **тыс.руб.;**  **-** расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций - **26772,9 тыс.руб.;**  **-** ежемесячное денежное вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общественных организаций – **190,7 тыс.руб.**;  - обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – **897,5 тыс.руб.**;  - оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам– **2169,4 тыс.руб.**;  - обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся **–3409,0 тыс.руб.;**  - проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – **2062,1 тыс.руб.;**  - оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях – **175,20 тыс.руб.**  Выполнение программы за отчетный период в %: **100,0**.  Обеспечено достижение значений показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с установленными.  Областной бюджет  - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – **479675,5 тыс.руб.;**  - реализация инициативных проектов в сфере образования, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемых с учетом их мнения **– 500,0 тыс.руб.;**  **-** предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан**– 3140,0 тыс.руб.;**  **-**предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям гражан, работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа (поселках, относящихся к городским населенным пунктам) **– 71,0 тыс.руб.**  **-** поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности в муниципальных образовательных организациях и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) **– 11578 тыс.руб.;**  **-**предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – **3890,8** **тыс.руб.;**  - социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – **490,1 тыс.руб**;  - обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся – **69,6 тыс.руб.**;  - оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам –**44,3 тыс.руб.;**  - оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях –**3,6 тыс.руб.**;  - обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях-**18,3** **тыс.руб.;**  - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – **1418,5 тыс.руб.;**  -поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе)–**6362,7 тыс.руб**.;  - поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в каникулярное время) – **4494 тыс.руб.;**  **-** содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю **–13914,5 тыс.руб.;**  - обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан- **2205,8** **тыс.руб**.  - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – **14722,2** **тыс.руб.**  **-** проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – **42,1 тыс.руб.**  - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – **12433,7 тыс.руб.**  **-** дополнительное финансовое обеспечение деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов в сумме – **946,0 тыс.руб.**  - поддержка организаций в сфере образования - **600** **тыс.руб.;**  **-** укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций – **1200,0 тыс.руб.;**  **-** мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности **– 53842,1 (**в т.ч. кап.ремонт здания МБОУ «Першинская СОШ» по адресу: Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, ул. Лесная, д.27-10198,5 тыс.руб.; кап.ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кап.ремонт фасадов здания МБОУ СОШ №3 г. Киржача по адресу: Владимирская область., ул. Чехова, д.10а – 43643,6 тыс.руб.)  Выполнение программы за отчетный период в %: **95,6**  Обеспечено достижение значений показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с установленными.  Причины отклонений:  Не использованные средства, подлежащие возврату в бюджет:  **28321,5** тыс.руб. – расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.  (Подрядной организацией не выполнены работы по капитальному ремонту фасадов здания МБОУ СОШ №3 г.Киржача. Исполнение контракта перенесено на 2025 год. Ведется претензионная работа о ходе выполнения работ. По итогам выполнения работ к подрядчику будут применены штрафные санкции)  Муниципальный бюджет  **-** расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений **–176056,2 тыс.руб.;**  **-**софинансирование поддержки приоритетных направлений развития отрасли образования (мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности в муниципальных образовательных организациях и подготовке муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду)-**3458,3 тыс.руб.;**  **-** расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних **–129641,1 тыс.руб.;**  **-** расходы по проезду на общественном транспорте (кроме такси) до места работы и обратно педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности –**685,5 тыс.руб.;**  - обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций для дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных на территории Киржачского района–**14210,1 тыс.руб.;**  -организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях-**1418,5** **тыс.руб.;**  - обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях –**9,3 тыс.руб.;**  - оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам–**22,4 тыс.руб.;**  - обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся–**35,2 тыс**.**руб.;**  **-** оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях**-1,9 тыс.руб.;**  - капитальный ремонт учреждений образования- **3059,8 тыс.руб.**;  - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми –**32828,80 тыс.руб.;**  - софинансирование поддержки приоритетных направлений развития отрасли образования (финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе) –**1900,7 тыс.руб.;**  - обеспечение мероприятий по оздоровлению детей в каникулярное время–**11395,4 тыс.руб.;**  **-** софинансирование поддержки приоритетных направлений развития отрасли образования (организация отдыха детей в каникулярное время) **–1342,3 тыс.руб.;**  - расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления –**8356 тыс.руб.;**  - расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Киржачского района Владимирской области» - **29362,4 тыс.руб.;**  - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района Владимирской области –**5792,1 тыс.руб**.;  - предоставление компенсационных выплат родителям (законным представителям), связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, за организацию подвоза детей в общеобразовательные организации муниципального образования Киржачский район, реализующие основные общеобразовательные программы –**27,2 тыс.руб.**;  **-** дополнительное финансовое обеспечение деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов - **282,6 тыс.руб.**  - компенсация за коммерческий найм (аренду) жилых помещений отдельным категориям граждан – **189,3 тыс.руб**.;  - приведение в нормативное состояние территорий муниципальных образовательных организаций – **11 111,1 тыс.руб**;  - единовременная выплата молодым специалистам, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования и трудоустроенным в образовательных организациях Киржачского района-**7,0** **тыс.руб.;**  - укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций - **63,2** **тыс.руб.;**  - расходы в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере -**205,4 тыс.руб.;**  - расходы по проезду на общественном транспорте (кроме такси) до места работы и обратно педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности-**626,0** **тыс.руб**.;  - мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности **– 3437,2(**в т.ч. кап.ремонт здания МБОУ «Першинская СОШ» по адресу: Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, ул. Лесная, д.27-651,1 тыс.руб.; кап.ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кап.ремонт фасадов здания МБОУ СОШ №3 г. Киржача по адресу: Владимирская область., ул. Чехова, д.10а – 2786,1 тыс.руб.)  - расходы на капитальный ремонт объектов мун.собственности – **1761,9 тыс.руб.**  Выполнение программы за отчетный период в %: **99,1**.  Обеспечено достижение значений показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с установленными.  Причины отклонений:  - **20,2** тыс. руб. – остаток по расходам по проезду педагогических работников, работающих в сельской местности, проживающих в другой местности (носит заявочный характер);  - **79,4** тыс.руб. – поддержка родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников), при возникновении обстоятельств, не зависщих от волеизъявления родителей (законных представителей), повлекших необходимость изменения адреса ведения общеобразовательной деятельности муниципальными образовательными организациями;  -**357,2** тыс.руб. – остаток по расходам в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;  - **22,3** тыс.руб.- пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств;  -**269,9** тыс.руб. – расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (экономия по ФОТ в связи с вакантной должностью гл.специалиста с 28.06 2024 по 16.09.2024);  - **349,9** тыс.руб. – экономия по расходам на обеспечение деятельности МКУ ЦБОМОУ в т.ч. в части заработной платы в сумме 202,5 (вакансия), также экономия по коммунальным услугам и выполнению прочих работ, услуг ;  **- 92,2** тыс.руб. по расходам на обеспечение деятельности МКУ ЦРОДОУ, в т.ч. 75,1 тыс.руб. в части экономии по заработной плате;  **- 228,9 тыс.руб. -** прочие остатки**.**  -**2354,20** тыс.руб. – остаток расходов на капитальных ремонт (в т.ч. 1807,5 тыс.руб. по кап.ремонту СОШ №3, Першинская СОШ-софинансирование к обл.бюджету)); |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Достигнутые в отчетном году результаты соответствуют плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе и составляют **97,2%,** что делает реализацию Программы высокоэффективной. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Денежные средства использованы на 97% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе |  |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | От реализации программы получен социальный и бюджетный эффект |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | - |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Развитие культуры»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | | Сроки  испол- нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | единица  измерения | плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | | Откло нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Муниципальная программа Киржачского района «Развитие культуры» | 2024 | | Количество посещений организаций культуры и дополнительного образования детей по отношению к уровню в 2019 года | % | 130 | 130 | 100% |  |  |  | |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Наследие» | | 2024 | Количество посещений музея и Мемориала на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина | Человек | 21840 | 22196 | +356,  101,6% | 34501,603 | 34440,2 | | -61,403  99,8% | Бюджетный и социальный эффект |
| Количество посещений библиотек | Человек | 12 720 | 116398 | + 103678  915,1% |
| Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено [Указом](consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 107,1 | +7,1% | 10697,5 | 10682,4 | | -15,1  99,9% |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Культура и Искусство» | | 2024 | Количество мероприятий, проведенных силами культурно-досуговых учреждений | Единиц | 500 | 526 | +26  105,2 % | 28319,005 | 28319,0 | | - 0,005  100% | Бюджетный и социальный эффект |
| Численность участников и зрителей (потребителей услуги) культурно-досуговых мероприятий | Человек | 108 489 | 110900 | +2411  102,2% |
|  | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено [Указом](consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 107,3 | +7,3% | 10272,2 | 9911,8 | | - 360,4  96,5% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Образование» | | 2024 | Количество человеко-часов | человеко- часы | 152835,5 | 152435,5 | -400,0 99,7% | 42786,8 | 42783,4 | | -3,4  99,9% | Бюджетный и социальный эффект |
| Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено [Указом](consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 106,1 | +6,1% | 5826,5 | 5803,9 | | -22,6  99,6% |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей» | | 2024 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 60 | 60 | 0 | 4481,90 | 4481,9 | | 100% | Бюджетный и социальный эффект |
| 5. | Подпрограмма 5. «Государственные социально-значимые, событийные праздники, фестивали, конкурсы, концерты» | | 2024 | Количество мероприятий международного, всероссийского, областного значения (конкурсов, фестивалей и т.д.) в которых приняли участие творческие коллективы, специалисты и молодые дарования отрасли | Единиц | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 6. | Подпрограмма 6. «Обеспечение условий реализации Программы» | | 2024 | Материально-техническое и финансовое обеспечение муниципальных органов в сфере культуры | % | 100 | 100 | 0 | 12307,431 | 11731,2 | | -576,231,  95,3% | Бюджетный и социальный эффект |
| 7 | Подпрограмма 7 «Содержание объекта культурного наследия ансамбля зданий «Фабричный Дом Арсентьевых», «Здание фабричной конторы», «Здание склада Арсентьевых», расположенных по адресу город Киржач, улица Некрасовская, дом 26, 26а, 26б»  муниципальной программы «Развитие культуры» | | 2024 | Подпрограмма 7 «Содержание объекта культурного наследия ансамбля зданий «Фабричный Дом Арсентьевых», «Здание фабричной конторы», «Здание склада Арсентьевых», расположенных по адресу город Киржач, улица Некрасовская, дом 26, 26а, 26б»  муниципальной программы «Развитие культуры» | Единиц | 2 | 2 | 0 | 84,9 | 73,2 | | -11,7  86,2 | Бюджетный и социальный эффект |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского муниципального района Владимирской области от 28.12.2024 № 2013 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 24.10.2013 №1461 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Развитие культуры»» (в редакции постановления от 24.10.2024 №1528)» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Обеспечение деятельности учреждений культуры, дополнительного образования детей и МКУ «Управление культуры Киржачского района», укрепление материально-технической базы музея, социальная поддержка работников учреждений культуры и дополнительного образования детей |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | За 2024 год выполнены следующие основные мероприятия:  1. «Развитие библиотечного дела»,  2. «Развитие музейного дела»,  3. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района»,  4. «Реализация дополнительный предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства»,  5. «Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма» |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Обеспечение деятельности учреждений культуры, дополнительного образования детей и МКУ «Управление культуры Киржачского района». Социальная поддержка работников учреждений культуры и дополнительного образования детей.  Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества.  Повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создание условий для доступности участия всего населения Киржачского района в культурной жизни. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | В 2024 году расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» составили **149277,8393** тыс. руб., из них за счет федерального бюджета 741,50 тыс. руб., областного бюджета 23036,88 тыс. руб., за счет местного бюджета 114528,45 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 5808,15 тыс. руб., за счет Бюджета города Киржач 4112,00  В соответствие с подпрограммой 1 «Наследие» было израсходовано **45 122,60** тыс. руб., из них на основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела» 24593,29 тыс. руб., на основное мероприятие 2 «Развитие музейного дела» 20529,31 тыс. руб.  В рамках основного мероприятия 1 «Развитие библиотечного дела» в 2024 году было реализовано мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек в размере 49,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 47,1 тыс. руб., и за счет местного бюджета - 2,50 тыс. руб.  Для обеспечения деятельности МБУК «КРДК», МБУК «РЦНК», МБУК «ЦКД» согласно подпрограмме 2 «Культура и Искусство» основному мероприятию «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района» были реализованы **38230,80** тыс. руб.  Для обеспечения деятельности МБОУДО «ДШИ» Киржачского района им. В.М. Халилова согласно подпрограмме 3 «Образование» и основному мероприятию «Реализация дополнительный предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области искусства» были израсходованы средства в сумме **48587,3** тыс. руб.  Согласно подпрограмме 4 «Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей», основному мероприятию 1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» и мероприятию А1 «Региональный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»» были израсходованы средства в сумме **4481,9** тыс. руб.  В 2024 году **11731,20** тыс. руб. направлено на поддержание и развитие системы управления в сфере культуры и туризма согласно подпрограмме 6 «Обеспечение условий реализации программы». В том числе на основное мероприятие 6.1. «Развитие системы управления в сфере культуры» - 11523,0 тыс. руб. и Основное мероприятие 6.2. «Поддержка работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей» - 208,20 тыс. руб.  Также в 2024 году добавилась подпрограмма 7 «Сохранение объектов культурного наследия в целях популяризации историко-культурного наследия Киржачского района», где в рамках основного мероприятия «Сохранение зданий Объектов культурного наследия» было израсходовано 73,2 тыс. руб. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Еi=347037,5/307379,5\*100=113%  Kpoi= 148153,81 / 149277,84\*100%=99% |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Keoi= 99 \* 113/ 100%=112% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | - |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | отклонение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023 | Увеличение запасов материально-технических средств для ликвидации происшествий и ЧС | % | 85 | 85 | 0 | 300,0 | 231,8 | -22.7 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Обеспечение участия районной команды в областном этапе соревнований «Школа безопасности» | раз | 1 | 1 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 |
| Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с переходом природных пожаров на населенные пункты | ед. | 0 | 0 | 0 | 650,0 | 595,3 | -8,4 |
| Увеличение количества УКП для обучения населения по ГО и ЗНТЧС | шт. | 4 | 4 | 0 | 12,0 | 12,0 | 0 |
|  |  |  | Обучение руководителей курсов ГО и ЗНТЧС | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | 2023 | Недопущение роста количества погибших при пожарах и на водных объектах | чел. | 10 | 0 | 0 | 110,0 | 105,8 | -3,8 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Улучшение укомплектованности патрульно-маневренных групп и добровольных пожарных пожарно-техническим вооружением и спецодеждой | % | 70 | 80 | +10% | 50,0 | 47,0 | -6 |
| Увеличение количества АПИ, установленных в местах проживания многодетных семей | шт. | 530 | 450 | +80 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в образовательных учреждениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 280,0 | 280,0 | 0 |
| Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | руб. | 1 | 1 | 0 | 299,7 | 299.7 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2023 | Увеличение количества общественных спасательных постов на водных объектах | шт. | 3 | 4 | +1 | 60,0 | 60,0 | 0 | Бюджетный и социальный эффект отсутствуют |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования | 2023 | Обеспечение защищенности передаваемой информации на автоматизированном рабочем месте оперативного дежурного ЕДДС | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| 5. | **Основное мероприятие 5**  Построение и развитие АПК «Безопасный город | 2023 | Увеличение количества оконечных устройств системы оповещения населения | шт. | 13 | 20 | +7 | 750,0 | 584,8 | -22 | Получен бюджетный и социальный эффект |

ДОКЛАД

|  |  |
| --- | --- |
| «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского района» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановления администрации Киржачского района от 12.08.2024  № 1096, от 27.12.2024 № 1960. |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Увеличены запасы материально-технических средств для ликвидации происшествий и ЧС.  Не допущено возникновения ЧС, связанных с переходом природных пожаров на населенные пункты и, связанных с пожарами на социально-значимых объектах.  Установлено 50 автономных пожарных извещателя в местах проживания многодетных семей.  Доукомплектованы пожарно-техническим вооружением патрульно-маневренные группы.  Учебно-консультационные пункты обеспечены материально-технической базой.  Не допущен рост гибели людей на пожарах и водных объектах.  Увеличено количество оконечных устройств системы оповещения населения. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – выполнено. 2. Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования – выполнено. 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах –выполнено. 4. Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования – выполнено. 5. Построение и развитие АПК «Безопасный город – выполнено. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственных целевых программ на исполнении нет. В структуре муниципальной программы отсутствует разбивка на подпрограммы. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы использованы в объеме более 50%. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляет 100%. Получены  бюджетный и социальный эффекты. Эффект от реализации мероприятий муниципальной программы составил более 50%. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы удовлетворительная. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продлить реализацию муниципальной программы на 2025-2027 годы. |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014-2025 годы»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 2024 г | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Км/% | 1/1,2 | 1/1,2 | 0 | 78 330,81 | 74735,33 | -4,6 | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования района и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по ремонту и содержанию | км | 1 | 1 | 100 |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации района Киржачского района Владимирской области от 20.12.2024 г. № 1909 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | * 1. Увеличена протяженность автомобильных дорог общего пользования района и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по ремонту и содержанию, по сравнению с плановыми значениями   2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджета муниципального района, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект:  1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы израсходованы практически в полном объеме.  2. Достигнуты показатели по приросту протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района, на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены в полном объеме. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | - |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | | Сроки  испол нения | | | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) | | | |
| Наименование (показателя) | | | еди-  ница  изме ре-ния | | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | | | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | | факти- ческое значе- ние | | | откло нение  (-/+,  %) | |
| *1* | *2* | | *3* | | | *4* | | | *5* | | | *6* | *7* | | | *8* | *9* | | | *10* | | | *11* | | *12* | | | |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала муниципального образования Киржачский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Проведение мониторинга достоверности, обоснованности реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета муниципального района на основании разработанных ими методик | | 2024  год | | | Соответствие фактического поступления налоговых и неналоговых доходов показателям, прогнозируемым главными администраторами доходов бюджета муниципального района на основании разработанных методик | х | | | | х | | х | | | х | х | | | х | | | х | | Плановые назначения 2024 года по доходам выполнены на 106,1%, дополнительно поступило 51905,8 тыс.рублей доходов, за счет которых, в том числе, сформировался остаток собственных средств бюджета на 01.01.2025 года.  На 01.01.2025 остаток средств на едином счете бюджета составил 267 480,951-29 тыс. рублей, в том числе: - остаток нецелевых средств 228 062,979-44 тыс.рублей; - остаток целевых средств 39 417,971-85 тыс.рублей (в том числе – 9 523,242-26 тыс.руб.:  \* остаток средств дотации по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях стимулирования ОМСУ, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования (2022 год), в сумме 98,805-69 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;  \*средства дотации по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на разработку и проведение экспертизы по рекультивации полигона ТБО (2023 год) в сумме 5 000,0 тыс.рублей;  \* средства дотации на подготовку и обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения, создание необходимых запасов материальных ресурсов (2023год) в сумме 1 312,612-32 тыс. рублей;  \* средства дотации на осуществление работ по уборке территорий улично-дорожной сети, тротуаров, прилегающих к учреждениям социальной сферы к жилому сектору, от снега и закупку малогабаритной техники для уборки тротуаров (2024 год) в сумме 3 111,824-25 тыс.руб.). | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.3.  Проведение ежегодного мониторинга показателей, характеризующих доходный потенциал муниципального образования Киржачский район | | 2024 год | | | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов | % | | | | 0,6 | | 31,4 | | | +30,8 | х | | | х | | | х | | Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2024 год к поступлениям 2023 года составило 131,4% (в сопоставимых условиях) и увеличилось на 209974,6 тыс.руб. | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.4.  Увеличение доходного потенциала бюджетов муниципальных образований поселений и бюджета муниципального района. | | 2024 год | | | Отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Киржачского района, к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Киржачского района | % | | | | <=20 | | 5,0 | | | 15,0 | х | | | х | | | х | | По консолидированному бюджету Киржачского района недоимка по налоговым платежам составляет 56513,0 т.р., что соответствует значению целевого индикатора | | | |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта РСНД района о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период | | 2024  год | | | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта решения о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый  период требованиям  бюджетного законодательства, % | % | | | | 100,0 | | 100,0 | | | - | | | - | | | - | | | - |  | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.  Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения бюджета  муниципального  района | | 2024 год | | | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта решения  об исполнении бюджета муниципального района муниципального района  требованиям бюджетного законодательства | % | | | | 100,0 | | 100,0 | | | - | | | - | | | - | | | - |  | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.3.  Повышение качества финансового менеджмента | | 2024 год | | | Доля главных администраторов бюджетных средств, в отношении которых проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств | % | | | | 100,0 | | 100,0 | | | - | | | - | | | - | | | - |  | | |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Основное мероприятие 3.1.  Осуществление  муниципальных заимствований, обеспечение своевременных  расчетов по  долговым обязательствам | 2024  год | | | Отношение объема  муниципального долга муниципального образования Киржачский района к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений | % | | | ≤50 | | | 0 | | | 0 | | | - | | | - | | | - | Заимствования не осуществлялись | | |
| 8. | | Основное мероприятие 3.2.  Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание  муниципального долга, обеспечение своевременных  расчетов по обслуживанию  муниципального долга | 2024  год | | | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах  бюджета муниципального  района без учета рас-  ходов за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджет-  ной системы Российской Федерации | % | | | ≤5 | | | 0,0 | | | -5,0 | | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | Первоначальный план 823,0 тыс.руб.  Уточненный план 0,0 тыс.руб.  Исполнено 0 тыс.руб.  В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 823,0 тыс.рублей (от первоначального плана на 2024 год) | | |
| 9. | | Основное мероприятие 3.3.  Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям поселений, мониторинг исполнения муниципальными образованиями обязательств по договорам о предоставлении бюджетных кредитов перед бюджетом муниципального района | 2024 год | | | Отсутствие просроченной задолженности по предоставленным муниципальным образованиям поселений из бюджета муниципального района бюджетным кредитам | Тыс.руб. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | - | | | - | | | - | | | - | В 2024 году предоставлен бюджетный кредит из бюджета муниципального образования Киржачский район в сумме 8200,0 тыс.руб. в пределах текущего финансового года (МО Филипповское).  Просроченных обязательств по вышеуказанным кредитам нет. Проценты за пользование бюджетными кредитами уплачены своевременно и в полном объеме. | | |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Основное мероприятие 4.1.  Осуществление  мониторинга  формирования  главными распорядителями средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорт муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районным муниципальным учреждениям в соответствии с общероссийским перечнем государственных (муниципальных) услуг и (или) региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ | | 2024 год | Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих формирование  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районным муниципальным учреждениям, в соответствии с общероссийским перечнем государственных (муниципальных) услуг и (или) региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ  в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | | | % | | 100,0 | | | | 100,0 | - | | | - | | | - | | | - | | |  | |
| 11. | | Основное мероприятие 4.2.  Осуществление мониторинга  расчета главными распорядителями средств  бюджета муниципального  района в сферах образования, культуры,  физической культуры и спорта объема финансового  обеспечения муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг районным муниципальным  бюджетным учреждениям на основании нормативных  затрат на оказание муниципальных услуг  в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи  69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 2024  год | Доля районных муниципальных бюджетных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых  расчет объема финансового  обеспечения муниципальных  заданий на оказание  муниципальных услуг  произведен на основании  нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве районных  муниципальных бюджетных  учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | | | % | | 100 | | | | 100 | - | | | - | | | - | | | - | | |  | |
| 12. | | Основное мероприятие 4.3.  Развитие инструментов  управления бюджетными  инвестициями | | 2024 год | Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ в отчетном финансовом году (без учета непрограммных расходов, предоставляемых из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности) | | | % | | 100,0 | | | | 83,4 | 0 | | | - | | | - | | | - | | | По плану – 83,4% (включено расходов на осуществление бюджетных инвестиций в муниципальные программы, исключая средства областного бюджета).  План 128 618,57 тыс.рублей. Исполнено 108 128,08 тыс.рублей.  Отклонение – 20490,49 тыс.рублей: \*разработка и проведение экспертизы ПСД по рекультивации полигона ТБО – 5000,0 тыс.рублей (Контракт с Подрядчиком не расторгнут, с 06.12.2024 года ПСД по рекультивации объекта размещения отходов «Полигон ТБО Киржачского района» находится на рассмотрении в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора для прохождении государственной экологической экспертизы),  \*изготовление проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на строительство мостового сооружения через реку Шорна между д. Ясная Поляна и д. Скоморохово за счет средств местного бюджета в сумме 5000,0 тыс.рублей (оплата за выполнение работ по изготовлению ПСД по заключенному контракту будет осуществляться в 2025 году),  \*изготовление проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на строительство мостового сооружения через реку Большой Киржач в д. Недюрево за счет средств местного бюджета в сумме 2 400,0 тыс.рублей (оплата за выполнение работ по изготовлению ПСД по заключенному контракту будет осуществляться в 2025 году),  \*приобретение земельных участков в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета в сумме 4000,0 тыс.рублей (отсутствие предложение по продаже участков, соответствующих требованиям, необходимым для приобретения в муниципальную собственность),  \*создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (Уличная спортивная площадка по адресу Владимирская область Киржачский район г. Киржач микрорайон Красный Октябрь кадастровый номер участка (33:02:020209:180)за счет средств областного бюджета в сумме 2100,0 тыс.рублей (экономия в результате проведения аукциона),  \*модернизация котельного оборудования, газификация котельных, строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Строительство газовой блочно - модульной котельной в п. Горка Киржачского района Владимирской области) за счет средств областного бюджета в сумме 1077,3 тыс.рублей (подрядной организацией не выполнены работы по строительству объекта - исполнение контракта перенесено на 2025 год),  \*строительство газовой блочно - модульной котельной в п.Горка Киржачского района Владимирской области за счет средств местного бюджета в сумме 910,3тыс.рублей (подрядной организацией не выполнены работы по строительству объекта - исполнение контракта перенесено на 2025 год),  \*предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 2,0 тыс.рублей (экономия в результате торгов),  \*выполнение работ по реконструкции Мемориала на месте гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Ю.А.Гагарина и летчика-испытателя В.С.Серегина в сумме 0,8 тыс.рублей (экономия в результате проведения электронного аукциона на выполнение работ),  \*распредели-тельный газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ для газоснабжения жилых домов д.Рожково и д.Захарово Киржачского района Владимирской области – софинансирование в сумме 0,09 тыс.рублей. | |
| Подпрограмма 5 «Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета  и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | Основное мероприятие 5.1.  Организация составления бюджетной и бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2024 год | | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках предоставления отчетности об исполнении бюджета муниципального района, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального района, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | | % | | | | 100,0 | | 100,0 | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | |
| 14. | | Основное мероприятие 5.2. Организация составления бюджетной и бухгалтерской отчетности от финансовых органов муниципальных образований | 2024  год | | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках предоставления отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | | % | | | | 100,0 | | 100,0 | | | - | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 15. | | Основное мероприятие 5.3. Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, финансовых органов муниципальных образований по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | 2024 год | | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о ведении бюджетного (бухгалтерского) учета | | % | | | | 100,0 | | 100,0 | | | - | | | - | | | - | | | - | |  | |
| Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | Основное мероприятие 6.1.  Мониторинг  расходов на содержание  органов местного самоуправления  муниципального  образования Киржачский  район | 2024  год | | Доля расходов на содержание органов местного  самоуправления муниципального образования  Киржачский район в общем объеме расходов консолидированного  бюджета | | % | | | | 4,53 | | 3,1 | | | -1,43 | | | - | | | - | | | - | | План 74695,4 тыс.руб.  Исполнено 72314,7 тыс.руб.  Отклонение -2380,7 тыс.руб.  Обеспечение соблюдения норматива расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Губернатора Влад.обл. от 01.07.2011 №662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов» | |
| 17. | | Основное мероприятие 6.2.  Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления района (муниципального образования Киржачский район и поселений района) | 2024 год | | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов  консолидированного бюджета | | % | | | | 7,2 | | 5,0 | | | -2,2 | | | - | | | - | | | - | | План 121 220,8 тыс.руб.  Исполнено 118 012,0 тыс.руб.  Отклонение 3208,8 тыс.руб. | |
| Подпрограмма 7 «Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований поселений Киржачского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | Основное мероприятие 7.1.  Выравнивание бюджетной  обеспеченности муниципальных образований поселений района | 2024 год | | | Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (сокращение разрыва между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями поселений | % | | | | 42,7 | | 39,0 | | | -3,7 | | | 6559,0 | | | 6559,0 | | | - | | | Сокращен разрыв между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями с 42,7% по плану до 39,0% по исполнению за 2024 год |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»** | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | В течение 2024 года в Программу 2 раза вносились изменения, которые обусловлены:  - приведением в соответствие значений определенных показателей программы в соответствие с первоначально утвержденным решением о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы (постановление администрации Киржачского района от 29.03.2024 № 368);  -приведением ресурсного обеспечения Программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2024 год в связи с отсутствием потребности в кредитных ресурсах и уменьшением объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в сумме 823 тыс.рублей в течение 2024 года (постановление администрации Киржачского района от 24.07.2024 № 990 о внесении изменении в программу) |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2024 год составило к плановым показателям 2023 года 147,6% (в сопоставимых условиях) и увеличилось на 283441,3 тыс.руб., при этом к уровню прошлого года (в сопоставимых условиях) поступление составило 131,4%, прирост 209974,6 тыс.руб.  Проект решения Совета народных депутатов Киржачского муниципального района Владимирской области (далее - Совет народных депутатов) «О бюджете муниципального образования Киржачский муниципальный район Владимирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» внесен на рассмотрение Совета народных депутатов района 14.11.2024 года и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (письмо Министерства финансов Владимирской области от 02.12.2024 №01/02-06-1612/11 «О рассмотрении основных параметров проекта бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов).  Проект решения Совета народных депутатов района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2023 год» внесен на рассмотрение Совета народных депутатов 22.03.2024 года (письмо администрации Киржачского района № 1585-01.01.26/12) и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (заключение Счетной палаты Владимирской области от 17.05.2024 г. № 02-358-16/13-24).  Муниципальный долг на 01.01.2025 г. отсутствует.  Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024 году не осуществлялись.    ГРБС (РБС) в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, СМИ формируют муниципальные задания на оказание муниципальных работ и услуг в соответствии с общероссийским перечнем государственных (муниципальных) услуг и (или) региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ.  ГРБС (РБС) в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта объем, СМИ финансового обеспечения муниципального задания рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ в 2024 году (без учета непрограммных расходов, предоставляемых из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности) составила 83,4% (план 100%).  Соблюдены установленные законодательством Российской Федерации требования о составе и сроках отчетности об исполнении бюджета муниципального района, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального района, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности.  Соблюдены установленные законодательством Российской Федерации требования о составе и сроках предоставления отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности.  Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Киржачский район в общем объеме расходов консолидированного бюджета составили 3,1% (норматив - 4,53%).  Расходы на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов консолидированного бюджета района 5,0% (норматив – 7,2%).  Сокращена дифференциация муниципальных образований поселений по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (сокращение между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями) на 39%.  Бюджет муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2065 годов сформирован в программном формате.  Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района в 2024 году составила 81,9% по плану и 83,6% по факту (план по расходам бюджета всего 1 876 315,9 тыс.руб., из них программные расходы – 1 536 579,2 тыс.руб.; исполнение по расходам всего 1 787 038,6 тыс.руб., из них программные расходы – 1 493 677,6 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом увеличение на 0,4% по плану, с учетом исполнения – снижение на 1,26%.  Профицит бюджета на 01.01.2025 года составил 93 380,3 тыс.рублей.  Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по бюджету муниципального района отсутствует.  Публичные обязательства перед населением исполняются в срок и в полном объеме. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | **1.** Создание условий для развития доходного потенциала бюджета муниципального образования Киржачского района – выполнено.  **2.** Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса – выполнено.  **3.** Управление муниципальным долгом – выполнено.  **4**. Повышение эффективности бюджетных расходов – выполнено.  **5.**Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности – выполнено.  **6.** Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского района – выполнено.  **7.** Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований поселений Киржачского района – выполнено. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственные целевые программы не утверждались. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 823,0 тыс.рублей (от первоначального плана на 2024 год). |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Среднее значение по выполнению мероприятий программы 101,2 % |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку | Плановые назначения 2024 года по доходам выполнены на 106,1%, дополнительно поступило 51905,8 тыс.рублей доходов, за счет которых, в том числе, сформировался остаток собственных средств бюджета на начало 2025 года.  **На 01.01.2025 года остаток средств на едином счете бюджета составил 267 480,951-29 тыс. рублей, в том числе: - остаток нецелевых средств 228 062,979-44 тыс.рублей; - остаток целевых средств 39 417,971-85 тыс.рублей (в том числе – 9 523,242-26 тыс.руб.:**  \* остаток средств дотации по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях стимулирования ОМСУ, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования (2022 год), в сумме 98,805-69 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;  \*средства дотации по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на разработку и проведение экспертизы по рекультивации полигона ТБО (2023 год) в сумме 5 000,0 тыс.рублей;  \* средства дотации на подготовку и обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения, создание необходимых запасов материальных ресурсов (2023год) в сумме 1 312,612-32 тыс. рублей;  \* средства дотации на осуществление работ по уборке территорий улично-дорожной сети, тротуаров, прилегающих к учреждениям социальной сферы к жилому сектору, от снега и закупку малогабаритной техники для уборки тротуаров (2024 год) в сумме 3 111,824-25 тыс.руб.).  В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 823,0 тыс.рублей (от первоначального плана на 2024 год).  Обеспечено соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 №662.  Социальная эффективность – своевременное обеспечение первоочередных расходов (финансирование заработной платы, мер социальной поддержки и др.), доступность услуг для населения, повышение качества обслуживания населения, сохранение рабочих мест, формирование благоприятных условий для жизнедеятельности. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | В соответствии с методикой Программа реализована эффективно. |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Координация совместной деятельности по профилактике наркомании | 2024 | **показатель 1**  Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 17 | 14 | -17% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2 Антинаркотическая пропаганда и воспитание | 2024 | **показатель 1**  Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения за потребление наркотических средств, психотропных веществ | Ед. | 0 | 0 | 0% | 100,0 | 74,0 | -26,0% | За отчетный период получен бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Формирование комплексной системы профилактики наркомании | 2024 | **Показатель1**  Охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |
| **Показатель 2**  Доля кабинетов наркопрофилактики, созданных на базе образовательных организаций Киржачского района | % | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы учреждения системы профилактики | 2024 | **Показатель 1 .**  Созданы и оборудованы кабинеты наркопрофилактики в образовательных организациях | Ед. | 0 | 1 | +100% | 129,9 | 129,9 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5  Создание механизме раннего выявления болезни, развития института наркологической помощи, лечения и реабилитации | 2024 | **Показатель 1.**  число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, больных наркоманией, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения | Ед. | 37 | 31 | -16,2% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |
| 6 | Основное мероприятие 4  Борьба с незаконным оборотом наркотиков | 2024 | **Показатель1**  количество поставленных на учет больных наркоманией с впервые установленным диагнозом | ед | 2 | 6 | +200% | 0 | 0 |  | За отчетный период получен бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района №364 от 28.03.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.12.2017 №2028 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики в образовании;  -приобретение полиграфической продукции;  - проведение профилактических мероприятий и акций;  -участие в областных спортивных соревнованиях . |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок и в полном объеме |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Организован мониторинг за состоянием наркоситуации в районе, ежегодно проводится месячник по борьбе с наркоманией, приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконному обороту. Для обеспечения скоординированных действий органов местного самоуправления и правоохранительных структур создана и действует антинаркотическая комиссия. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Более 80% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как удовлетворительная |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Более 80% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский район»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | 1.Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Киржачском районе | 2024 | **показатель 1**  Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения  **Показатель 2.**  Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию в Киржачском районе | Проценты  Проценты | 11  11 | 11  15 | 0  +36% | 0  0 | 0  0 | 0  0 | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок |
| 2. | Основное мероприятие 2  Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Киржачском районе | 2024 | **показатель 1**  Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов от общего числа общеобразовательных организаций района  **Показатель 2**  Удельный вес объектов в сфере труда, образования, культуры , спорта и объектов муниципальной и частной собственности, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | Проценты  проценты | 20%  100% | 30,76%  100% | +53,8%  0% | 150,0  0 | 150,0  0 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. | |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитации иных услуг в Киржачском районе | 2024 | **показатель 1**  Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов  **Показатель 2**  Доля инвалидов, трудоустроенных службой занятости. В общей численности инвалидов, обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства | Проценты  Проценты | 76%  50% | 77,6%  78,5% | +2,1%  +57% | 0  0 | 0  0 | 0  0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. | |
| 4. | Основное мероприятие 4  Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов | 2024 | **показатель 1**  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения  **Показатель 2**  Доля сотрудников предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам. Связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством (от общего количества таких**)** | Проценты  Проценты | 40%  55,0% | 70%  55% | +75%  0 | 120,0  0 | 120,0  0 | 0  0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования  Киржачский район» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района Владимирской области №365 от 28.03.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 21.12.2018 №1916 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский район»»  Постановление администрации Киржачского района Владимирской области №1691 от 20.11.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 21.12.2018 №1916 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский район»» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов, в части  -реконструкция, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений в сфере культуры (таблички Брайля, слуховое оборудование) – 50,00 тыс. руб.;  - реконструкция, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений в сфере образования (МБОУ ДОУ №15-установка пандуса)-100,0 тыс.руб.;  -районный фестиваль «Мы все можем»-30,0 тыс.руб.;  -проект «Подарим детям радость!»-90,0 тыс.руб. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок и в полном объеме |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Увеличилось число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в мероприятиях по социокультурной реабилитации в общей численности инвалидов.  Увеличилось доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности.  Увеличилась доля инвалидов, трудоустроенных службой занятости населения, в общей численности инвалидов, обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства.  Увеличилась доля инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 100% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как высокая. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 100% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Информатизация Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди- ница изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение (-/+,  %) |
| пла- новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,  %) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район "Информатизация Киржачского района" | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | Информационно-технологическое обеспечение деятельности администрации района и ее структурных подразделений | 2024 | 1. Уровень доступности официального сайта Киржачского района для пользователей сети Интернет | % | 95 | 95 | 0 | 2383,5 | 2294,1 | -3,8 | бюджетный и социальный эффект |
| 2. Уровень обеспеченности структурных подразделений администрации Киржачского района информационными системами | % | 85 | 85 | 0 |
| 3. Замена единиц вычислительной техники в год | Шт. | 6 | 6 | 0 |
| 4. Уровень обеспеченности антивирусной защитой вычислительной техники | % | 100 | 100 | 0 |
|  | |  |  | 5. Количество защищенных помещений администрации, в которых проводиться обработка информации ограниченного доступа | шт | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6. Уровень обеспеченности безопасности при обращении с носителями, содержащие информацию ограниченного доступа | % | 100 | 100 | 0 |
| 7. Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс» | % | 100 | 100 | 0 |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 21.03.2024 № 334 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 31.12.2019 № 1834 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Информатизация Киржачского района» (с изменениями от 30.12.2020 № 1465, от 21.03.2022 № 469, от 16.08.2022 № 1527, от 01.02.2024 № 104)» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | - Обеспечение доступности органов управления и населения района к информационным ресурсам на основе ИКТ.  - Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий.  - Улучшение организации управления, повышения эффективности и качества управленческого труда.  - Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы.  - Повышение качества предоставления муниципальных услуг. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Информационно-технологическое обеспечение деятельности администрации района и ее структурных подразделений |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Предусмотрены бюджетные средства в размере 2383,5 тыс. рублей. Фактически использовано 2294,1тыс. рублей. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, и составляет 96,25 %. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжать реализацию муниципальной программы |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район

«Развитие физической культуры и спорта на территории

Киржачского района "

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1. | Основное мероприятие 1  Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Киржачского района | 2024 | **показатель 1**  Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | проценты | 49% | 53,8% | +8,9% | 83970,755 | 81463,172 | -2,9% | За отчетный год получены  бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном г.Киржач Владимирской области | 2024 | **показатель 1**  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проценты | 55% | 62% | +12,7% | 0 | 0 | 0 | За отчетный год получен   социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 3. | Основное  мероприятие 3  Выполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2024 | **Показатель 1.**  Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (теста) | проценты | 60% | 80% | +33,3% | 0 | 0 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 4. | Основное  мероприятие 4  Организация работы по увеличению количества жителей Киржачского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2024 | **Показатель 1.**  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  **Показатель 2.**  Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся спортом  **Показатель 3**.  Доля граждан пожилого возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся спортом | Проценты  Проценты  проценты | 92%  47%  10% | 94%  50,8%  19,2% | +2,2%  +8%  +92% | 0 | 0 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Повышение квалификации руководящих работников и специалистов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | 2024 | **Показатель 1**  Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Ед. | 90 | 57 | -36,6% | 0 | 0 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации Киржачского района №363 от 28.03.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 №30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» 2. Постановление администрации Киржачского района №373/1 от 29.03.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 №30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» 3. Постановление администрации Киржачского района №566 от 03.05.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 №30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» 4. Постановление администрации Киржачского района №869 от 27.06.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 №30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» 5. Постановление администрации Киржачского района №1077 от 07.08.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 №30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» 6. Постановление администрации Киржачского района №1692 от 20.11.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 №30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» 7. Постановление администрации Киржачского района №1952 от 27.12.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 №30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -Обеспечение деятельности МБУ «ФОК «ЛИДЕР»;  - Проведение МБУ «ФОК «ЛИДЕР» массовых спортивных мероприятий ;  -Проведение массовых спортивных мероприятий, согласно календарного плана;  -Проведение МБУ “Районный центр физической культуры и спорта “Киржач” массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных мероприятий;  -Расходы на обеспечение деятельности МБУ РЦФКиС "Киржач";  -Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом;  - Проведение массовых спортивных мероприятий МБУДО «ДООСЦ»;  -Строительство уличной спортивной площадки мкр. Красный Октябрь;  -Обеспечение деятельности МБУ «СДЦ «Торпедо». |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | -создание условий для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования;  - проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения района;  - обеспечение здорового досуга населения;  -получение доступа к спортивным сооружениям различных слоев населения района;  -совершенствование спортивного мастерства. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 97% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как высокая |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 100% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Киржачского района»

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | единица  измере-ния | Плановое значение | факти- ческое значение | откло нение  (-/+,  %) |
| плановое значение | фактическое значение | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие  «Организация повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления» | 2024 год | Количество муниципа-льных служащих прошедших профес-сиональную подготовку | человек | 16 | 13 | 81,3% | 136,6 | 136,6 |  | Обновление теоретических и практических знаний и навыков муниципальных служащих |
| 2. | Разработка и принятие нормативно правовых актов в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Владимирской области по вопросам муниципальной службы | 2024  год | Количество принятых нормативно правовых актов | штука | 3 | 3 | 100% | 0,00 | 0,00 |  | Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно правовой базы администрации |
| 3 | Оказание муниципальным образованиям поселений района методической помощи в разработке нормативных правовых актов | 2024 год | Количество проведенных семинаров | мероприятие | 1 | 1 | 100% | 0,00 | 0,00 |  | Повышение качества нормативных правовых актов поселений района |
| 4 | Формирование кадрового резерва муниципальных служащих для замещения высших и главных групп должностей муниципальной службы | 2024 год | Количество заседаний комиссии | человек | 1 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 |  | Создание условий для формирование кадрового состава, подготовленного к реализации функции муниципального управления |
| 5 | Организация проведения аттестации муниципальных служащих | 2024год | Количество аттестационных комиссий муниципальных служащих | человек | 15 | 16 | 106% | 0,00 | 0,00 |  | Обеспечение условий для объективной оценки результатов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях актуализации их возможностей |
| 6 | Формирование базы данных муниципальных служащих (реестр муниципальных служащих) | 2024 год | Количество муниципальных служащих включенных в реестр | человек | 63 | 63 | 100% | 0,00 | 0,00 |  | Получение информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих |
| 7 | Организация и проведение диспансеризации муниципальных служащих, а также получение заключений медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы. | 2024 год | Количество муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | человек | 61 | 51 | 83,6% | 161,0 | 153,9 |  | Диспансеризация муниципальных служащих, а также получение заключений медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы. |

Доклад

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы Киржачского района» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 07.12.2020 №1328 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района на 2018-2020 годы»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 30.12.2020 №1464 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 30.12.2020 №1476 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 23.03.2021 №379 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 31.03.2021 №415 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 10.01.2022 №04 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2022 №2511/1 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 29.03.2023 №371 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 29.12.2023 №1946 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района».  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 29.03.2024 №373 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района»;  - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 27.12.2024 №1953 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района». |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигнутые за отчетный период | Совершенствование муниципальной службы в Киржачском районе, повышение ее эффективности и результативности, развитие кадрового потенциала, повышение профессионализма и компетенции муниципальных служащих, диспансеризация муниципальных служащих. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | За 2024 год выполнены:  Основное мероприятие  1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы, внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в муниципальном образовании Киржачский район Владимирской области;  Основное мероприятие  2: Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров;  Основное мероприятие  3:Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих;  4. Организация и проведение диспансеризации муниципальных служащих, а также получение заключений медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Совершенствование муниципальной службы в Киржачском районе, повышение ее эффективности и результативности, развитие кадрового потенциала, повышение профессионализма и компетенции муниципальных служащих, диспансеризация муниципальных служащих. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | В 2024 году расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района» составили 290,6 тыс. руб., за счет местного бюджета. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | В результате расчета получена бюджетная социальная эффективность |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку | В результате расчета получена бюджетная социальная эффективность |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района» |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

1. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район

**«Реализация государственной национальной политики в Киржачском районе Владимирской области»**

Форма 8

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | 2024 | **показатель 1**  количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории Киржачского района Владимирской области  **показатель 2**  доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общем количестве жителей Киржачского района Владимирской области | Ед.  % | | 270  67 | | 270  68 | 0%  +1,5% | **80,0** | **80,0** | | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 2. | Основное мероприятие 2. Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Киржачского района | 2024 | **показатель 1**  численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области  **показатель2**  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общем количестве жителей Киржачского района | Ед.  % | | 270  78% | | 270  78% | 0%  0% | **80,0** | **80,0** | | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации в Киржачском районе Владимирской области | 2024 | **Показатель 1**  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации  **Показатель 2**  Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в общем количестве жителей Киржачского района | Ед.  % | | 55  78 | | 40  80 | -27,2%  +2,5% | 0 | 0 | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 4.  Русский язык и языки народов России, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области | 2024 | **Показатель 1**  Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка в Киржачском районе Владимирской области  **Показатель 2**  Доля граждан, отмечающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку языковой принадлежности в общем количестве жителей Киржачского района | Ед.  % | | 650  95 | | 680  96 | +4,6%  +1% | 0 | 0 | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 5.  Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в Киржачском районе Владимирской области | 2024 | **Показатель1**  Количество участников мероприятий, направленных на профилактику этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии  **Показатель 2**  Доля граждан, отмечающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве жителей Киржачского района | Ед.  % | | 270  92 | | 270  94 | 0  +2,1% | 0 | 0 | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |

ДОКЛАД (текстовая часть)

|  |  |
| --- | --- |
| «Реализация государственной национальной политики в Киржачском районе Владимирской области» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | -Постановление администрации Киржачского района №366 от 28.03.2024  «О внесении изменений в постановление администрации района от 26.07.2017 №1074 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Реализация государственной национальной политики в Киржачском районе Владимирской области» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Участие в областной межнациональной спартакиаде ;  -Фестиваль «Лоскутное шитье»;  - Конкурс чтецов «Поэт в России больше чем поэт» ;  -Конкурс патриотических рисунков «Бессмертный подвиг». |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок и в полном объеме |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Обеспечение национального согласия и этнокультурного развития народов, а также взаимодействие с национально-культурными автономиями Киржачского района |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 100% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 100% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

**19. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Киржачском районе»**

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плановое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» |  | показатель 1 | - | - | - | - | 191,0 | 190,9 | 0 | За отчетный год получен бюджетный эффект |

**ДОКЛАД (текстовая часть)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.03.2024г. № 323  2. Постановление администрации Киржачского муниципального района Владимирской области от 28.12.2024г. № 2029 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Произведена оплата за фактически потребленные ресурсы за декабрь 2023 года. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджета муниципального района, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный эффект. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района, на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены практически в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет свыше 95% . |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |  |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

**20. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Развитие туризма»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Основное мероприятие 2 "Организационная, информационная и кадровая поддержка туристского комплекса Киржачского района"** | 2025 | Количество ночевок туристов в средствах размещения (гостиницах, гостевых домах, базах отдыха) | Количество человек | 11457 | 10895 | -5% | 615,6 | 68,9 | -89% | Бюджетный и социальный эффект |
| Количество туристов, посетивших район с целью экскурсионного обслуживания | Количество человек | 22174 | 27071 | +22% |
| Объем туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения; | Номеров размещения  в КСР | 178 | 217 | +21% |
| Объем туристских услуг, оказываемых учреждениями культуры в сфере туризма (музеями, выставочными залами и т.п.); | Количество  мероприятий | 356 | 387 | +8% |
| Число обращений с целью получения информации о туристском потенциале и туристских ресурсах Киржачского района | Количество обращений | 390 | 425 | +8% |
| Число обращений на информационный сайт, разработанный в рамках муниципальной программы Киржачского района Владимирской области  «Развитие туризма» | Количество обращений | 10097 | 14022 | +38% |
| Количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний) с участием представителей:  органов местного самоуправления, бизнеса, туристских компаний | Количество мероприятий | 5 | 5 |  |
| Количество реализованных активно-познавательных и интерактивных программ для жителей и гостей Киржачского района | Количество экскурсий | 134 | 158 | +17% |

ДОКЛАД (текстовая часть)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление «О внесении изменений» от 29.03.2024 №369  Постановление «О внесении изменений» от 04.10.2024 №1405  Постановление «О внесении изменений» от 23.12.2024 №1931 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | - создание конкурентоспособной туристской среды через развитие современной инфраструктуры туризма;  - увеличение объема туристских услуг, оказываемых в сфере туризма (учреждения культуры, учреждения средств размещения граждан, учреждения питания);  - формирование уникального туристического продукта;  - информационно – рекламное формирование имиджа территории как рекреационной зоны;  - увеличение туристического потока. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | За 2024 год в рамках МП «Развитие туризма было выполнено основное мероприятие 2 "Организационная, информационная и кадровая поддержка туристского комплекса Киржачского района" |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | В 2024 году расходы на реализацию МП «Развитие туризма» составили 68,9 тыс. руб.  В рамках программы:  1. На Мемориальном комплексе на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина установлен знак туристской навигации.  2. Изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция для участия в выставочных презентационных и событийных мероприятий с участием Киржачского района.  3. Актуализирован состав Совета по туризму |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Еi=98,2/100\*100=98%  Kpoi= 70,0 / 68,8\*100%=101% |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Keoi= 101 \* 98/ 100%=98% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |  |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

**20. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Киржачский район»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | Основное мероприятие 1. Меры по повышению социальной активности, поддержки молодежных инициатив и молодежных проектов | 2024 | показатель 1 -Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующая в деятельности молодѐжных общественных объединений; | % | 2 | 2 | 0 | 180,0 | 180,00 | 0 | 100% |
| показатель 2 Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующая в деятельности школьных трудовых отрядов и молодежных объединений; | % | 5 | 5 | 0 |
| показатель 3 Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующая в работе органов молодежного самоуправления. | % | 3 | 3 | 0 |
| 2. | | Основное мероприятие 2. Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья | 2024 | показатель 1 Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, находящаяся в трудной жизненной ситуации, вовлеченная в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | % | 5 | 5 | 0 | 103,0 | 103,0 | 0 | 100% |
| 3 | | Основное мероприятие 3 Меры по военно-патриотическому воспитанию | 2024 | Показатель 1 Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующая в деятельности молодѐжных общественных объединений.  Показатель 2 Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующая в деятельности школьных трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений | % | 2  5 | 2  5 | 0 | 275,00 | 275,00 | 0 | 100% |
| 4 | | Основное мероприятие 4. Меры по повышению творческой и общественной активности молодежи | 2024 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующая в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно- технической  направленности. | % | 5 | 5 | 0 | 1066,06 | 1066,00 | 0 | 100% |

ДОКЛАД (текстовая часть)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации от 26.11.2024 № 1777 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 12.01.2024 № 08 **«**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Киржачский район» (в редакции постановления администрации Киржачского района от 23.10.2024 №1512) |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | За отчетный год увеличилось количество волонтеров, создано местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (по итогам года 5 место в регионе). Активно развивается флагманское направление Движения Первых, в районе зарегистрировано 1784 участника в возрасте от 7 до 18 лет. Увеличивается количество подавших заявки на инициативное бюджетирование. В 2024 году в сфере МО и образования в Киржачском районе было подано 8 заявок по инициативным проектам. Областную поддержку получил проект МБОУ СОШ №3 г. Киржач, открытие «Медиа- центра». На областные грантовые конкурсы «Важное дело» «Милый сердцу уголок» было подано более 10 заявок, поддержку получил проект «Тайны ткани». |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | За 2024 год все программные мероприятия были выполнены в полном объеме и в сроки.  Основное мероприятие 1. Меры по повышению социальной активности, поддержки молодежных инициатив и молодежных проектов  - Организация деятельности муниципального волонтерского штаба;  - Организация деятельности молодежного совета;  - Организация деятельности киберпатруля;  Основное мероприятие 2. Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья:  - День молодежи;  - Конкурс социальной рекламы;  - Изготовление полиграфической продукции по решению социальных ситуационных задач;  - Проведение профилактических молодежных акций;  - Антинаркотическая пропаганда (Рок против наркотиков);  Основное мероприятие 3 Меры по военно-патриотическому воспитанию:  - Организация деятельности центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Киржачского района;  - Районная военно-спортивная игра «Зарница»;  - Районная патриотическая акция «День призывника»;  - Конкурс «Молодые лидеры Владимирского края»;  - Месячник оборонно-массовой спортивной работы;  Основное мероприятие 4. Меры по повышению творческой и общественной активности молодежи:  - Выплата персональных стипендий администрации Киржачского района Владимирской области «Надежда Земли Киржачской»;  - Выплата премий активной молодежи Киржачского района;  - Конкурсы по повышению правовой и электоральной активности молодежи;  - Организация временной занятости несовершеннолетних в каникулярный период;  - Муниципальная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы земли Владимирской»;  - Интеллектуальная образовательная игра среди подростковых и молодежных команд "Молодежь и православные традиции" |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | В результате выполнения программы увеличилась доля молодѐжи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в общественно-полезной деятельности, также увеличился удельный вес численности молодых людей в возрасте от14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодѐжных общественных объединений, увеличилась доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в работе органов молодѐжного самоуправления, внедряются современные методики и программы работы с молодѐжью по основным направлениям (ранняя профориентация, изобретательство и творчество, предпринимательство, лидерство). |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 100% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективно |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Эффективно |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Разработать комплекс мероприятий, направленных на:  - вовлечение молодѐжи в общественно-политическую жизнь общества;  - поддержка общественных инициатив;  - популяризацию здорового образа жизни;  - пропаганду репродуктивного поведения, поддержку института молодой семьи;  - стимулирование интереса молодѐжи к объектам историко- культурного наследия;  - популяризацию малого предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодѐжной среде. |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

**21. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Охрана окружающей среды»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование (показателя) | еди-  ница  изме ре-ния | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  **«Создание новых и приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов»** | 2024 | Показатель 1  Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет создания мест (площадок) накопления ТКО.  Соответствие мест (площадок) накопления требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации  Количество созданных мест (площадок) ТКО.  Охват населенных пунктов тарным методом вывоза отходов | Количество объектов | 13 | 13 | 100% | 1243 | 1239093,6 | 0,3% | За отчетный год получен бюджетный эффект |
| 2. | Основное мероприятие 2  «Информационное обеспечение населения в области природопользования и охраны окружающей среды» | 2024 | Показатель 1  Информационное обеспечение населения в области природопользования и охраны окружающей среды | Количество публикаций | 10 | 10 | 100% | - | - | - | За отчетный год получен бюджетный эффект |
| 3. | Основное мероприятие 3  «Организация мусороперегрузочной станции» | 2024 | Показатель 1  Обустройство мусороперегрузочной станции на земельном участке с кадастровым номером 33:02:021311:307 (бетонная площадка, эстакада, теневой навес) | Количество объектов | 1 | 1 | 100% | 3864,2 | 3864,2 | - | За отчетный год получен бюджетный эффект |

ДОКЛАД (текстовая часть)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации района Киржачского района Владимирской области от 06.03.2024 № 235 2. Постановление администрации района Киржачского района Владимирской области от 03.05.2024 № 570 3. Постановление администрации района Киржачского района Владимирской области от 20.12.2024 № 1911 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | - увеличение количества обустроенных мест (площадок) накопления ТКО  в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;  - информирование населения по вопросам охраны окружающей среды;  - улучшение технологического процесса складирования ТКО. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Создание новых и приведение в нормативное состояние существующих мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов.  Информационное обеспечение населения в области природопользования и охраны окружающей среды.  Организация мусороперегрузочной станции. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджета муниципального района, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный эффект:  Денежные средства, выделенные на реализацию программы израсходованы в полном объеме. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района, на реализацию мероприятий Программы в 2024 году освоены в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет свыше 99% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |  |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

**22. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Укрепление общественного здоровья населения Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Организационные мероприятия | 2024 | **показатель 1**  Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | На 1 тыс.чел | | 450 | | 470 | +4% | **0** | **0** | | 0 | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Проведение информационно-коммуникативной кампании | 2024 | **показатель 1**  Доля граждан информированных о ЗОЖ | % | | 65 | | 65 | 0% | **0** | **0** | | 0 | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ | 2024 | **Показатель 1**  Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Киржачского района | % | | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 4. Мероприятия по первичной профилактике заболеваний полости рта | 2024 | **Показатель 1**  Распространенность потребления табака среди взрослого населения | % | | 29 | | 33 | +13,8% | 0 | 0 | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 5.Мероприятия по профилактике и ранней диагностике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин | 2024 | **Показатель1**  Ожидаемая продолжительность жизни | лет | | 74 | | 74 | 0 | 0 | 0 | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 6. Мероприятия по снижению онкологических заболеваний | 2024 | **Показатель 1**. Охват населения диспансеризацией | % | | 80 | | 65 | -18,7% |  |  | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 7. Мероприятия по снижению ожирения населения | 2024 | **Показатель 1.** Обеспечение горячим питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Киржачского района | % | | 85 | | 85 | 0 |  |  | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 8 | Основное мероприятие 8. Межведомственные мероприятия | 2024 | **Показатель 1**. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | | 50 | | 53,4 | +6,8% |  |  | |  | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |

ДОКЛАД (текстовая часть)

|  |  |
| --- | --- |
| «Укрепление общественного здоровья населения Киржачского района»» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период |  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -Диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров;  -Проведение информационных кампаний с целью распространения знаний о вреде табакокурения, алкоголизма с использованием СМИ и социальных сетей  Ознакомление и повышение информированности населения пенсионного и предпенсионного возраста о ЗОЖ, сохранении и укреплении их здоровья;  -Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья;  -Беседы, лекции, классные часы о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурении, потреблении алкоголя, наркотиков, неправильное питание);  -Участие в ежегодном проведении Всемирного дня борьбы с курением;  -Участие в проведении всемирного дня Здоровья;  - Проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения с участием врачей-стоматологов с целью своевременной диагностики заболеваний полости рта;  -Проведение тематических акций, направленных на пропаганду ЗОЖ, раннее выявление рака;  -Размещение в учреждениях бюллетеней по профилактике ожирения и сахарного диабета;  -Проведение массовой и групповой работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения Киржачского района, направленным на преодоление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по направлениям: «Табакокурение», «Алкоголизм», «Нерациональное питание», «Низкая физическая активность», «Стресс», «Потребление наркотических средств», «Артериальная гипертония», «Ожирение»;  -Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок и в полном объеме |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Укрепление здоровья и качества жизни населения, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Денежные средства на реализацию мероприятий программы не выделялись |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 100% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы, подпрограммы

**23. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Киржачском районе»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки  испол нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | | | Объем бюджетных   расходов,  тыс. рублей | | | | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование (показателя) | | еди-  ница  изме ре-ния | | Плано-вое значе-ние | факти- ческое значе- ние | откло нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое зна-  чение | | факти- ческое значе- ние | откло- нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Создание условий для развития СОНКО, привлечение СОНКО к реализации муниципальной политики в социальной сфере | 2024 | **показатель 1**  Число СОНКО зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Киржачского района | Ед. | | 14 | | 14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 2. | Основное мероприятие 2. Поддержка реализации проектов СОНКО, направленных на решение актуальных социальных проблем | 2024 | **показатель 1**  Число мероприятий, проектов/программ, реализуемых СОНКО  **показатель 2**  Количество СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Киржачского района, которым оказана имущественная поддержка  **показатель 3**  Количество СОКО, которым предоставлена субсидия из бюджета МО Киржачский район | Ед.  Ед.  Ед. | | 14  5  5 | | 14  5  5 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | | 0  0  0 | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Предоставление ин6формационной, консультационной и координационной поддержки СОНКО | 2024 | **показатель 1**  Число публикаций о деятельности СОНКО и участии граждан в благотворительной и добровольческой деятельности в средствах массовой информации и/или социальных сетях  **показатель 2**  Количество СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Киржачского района, которым обеспечена информационная, консультативная и координационная поддержка | Ед.  Ед. | | 5  10 | | 5  10 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | | 0  0 | За отчетный год получен социальный эффект .  Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

ДОКЛАД (текстовая часть)

|  |  |
| --- | --- |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Киржачском районе» | |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период |  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -Создание условий для развития СОНКО, привлечение СОНКО к реализации муниципальной политики в социальной сфере;  -Поддержка реализации проектов СОНКО, направленных на решение актуальных социальных проектов;  -Предоставление имущественной, информационной, консультативной и координационной поддержки. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок и в полном объеме |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Киржачского района |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Денежные средства на реализацию мероприятий программы не выделялись |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 100% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |